## Taks
_id | TenTask | MoTa_Ta | Trangthai | NgayBD | NgayKT | ID_ThanhVien | ID_DuAn
TO1 | Khảo sát dự án | Phỏng vấn, thu thập các quy trình quản lý ký túc xá hiện tại. Kết quả: Tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ. | done | 2025-11-08 | 2025-11-20 | AO2,AO5 | CO1
TO2 | Phân tích sơ đồ dữ liệu | Thiết kế các bảng, mối quan hệ giữa các thực thể (Sinh viên, Phòng, Tòa nhà, Hợp đồng, Thanh toán, Điện nước...). Kết quả: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD). | done | 2025-11-09 | 2025-11-20 | AO2 | CO1
TO3 | Xác định các Ràng buộc & Quy tắc | Định nghĩa các quy tắc kinh doanh cụ thể. Ví dụ: Số lượng sinh viên không vượt quá sức chứa phòng. Kết quả: Danh sách các ràng buộc dữ liệu. | done | 2025-11-09 | 2025-11-10 | AO2 | CO1
TO4 | Thu thập dữ liệu mẫu | Thu thập dữ liệu thực tế (hoặc giả lập) để phục vụ phát triển và kiểm thử. Loại dữ liệu mẫu: Thông tin sinh viên, danh sách phòng/tòa, bảng giá dịch vụ (khoảng 3-5 loại dữ liệu chính, mỗi loại 50-100 bản ghi). Kết quả: File dữ liệu mẫu (Excel/CSV). | done | 2025-11-10 | 2025-11-21 | AO2,AO5 | CO1
TO5 | Làm sạch dữ liệu | Chuẩn hóa định dạng, xử lý dữ liệu thiếu hoặc không hợp lệ trong file mẫu. Kết quả: File dữ liệu mẫu đã làm sạch. | done | 2025-11-22 | 2025-12-02 | AO2 | CO1
TO6 | Cài đặt sơ đồ dữ liệu vào hệ thống | Khoa tạo Database và Nhân hỗ trợ tạo các bảng/cấu trúc dữ liệu theo ERD đã thiết kế. Kết quả: Database trống đã có cấu trúc bảng. | done | 2025-11-23 | 2025-12-03 | AO5,AO2 | CO1
TO7 | Nhập dữ liệu mẫu | Sử dụng dữ liệu đã làm sạch nhập vào Database. Kết quả: Database có dữ liệu mẫu ban đầu. | done | 2025-11-24 | 2025-12-04 | AO2 | CO1
TO8 | Kiểm tra độ chính xác của dữ liệu (Test Dữ liệu) | Kiểm tra tính toàn vẹn, tính duy nhất, và logic của dữ liệu đã nhập (ví dụ: Phòng 101 chỉ có tối đa X sinh viên). | done | 2025-11-25 | 2025-12-05 | AO5 | CO1
TO9 | Triển khai dữ liệu cho nhóm lập trình | Cung cấp thông tin truy cập Database, sơ đồ ERD, và tài liệu nghiệp vụ cho nhóm lập trình. | done | 2025-11-26 | 2025-12-06 | AO2 | CO1
TO10 | Thiết kế Kiến trúc/Database | Thiết kế hệ thống tổng thể, chọn framework, công nghệ, cấu hình ban đầu. Kết quả: Tài liệu thiết kế kỹ thuật. | done | 2025-12-07 | 2025-12-28 | AO4,AO3 | CO1
TO11 | Phát triển Backend (API) | Viết code xử lý logic nghiệp vụ, kết nối Database, xây dựng các API (CRUD) cho các module (Quản lý sinh viên, Phòng, Hợp đồng, Thanh toán...). | done | 2025-12-08 | 2025-12-29 | AO1,AO3 | CO1
TO12 | Phát triển Frontend (UI/UX) | Thiết kế giao diện người dùng, lập trình các trang chức năng, đảm bảo tính tương thích và trải nghiệm người dùng. | done | 2025-12-09 | 2025-12-30 | AO3,AO4 | CO1
TO13 | Tích hợp Frontend & Backend | Frontend gọi các API do Backend cung cấp để hiển thị và thao tác dữ liệu. | done | 2025-12-10 | 2025-12-31 | AO1,AO3 | CO1
TO14 | Unit Test & Integration Test | Ninh viết và chạy test case cho các API và logic nghiệp vụ (ví dụ: kiểm tra tính đúng đắn khi tính tiền điện nước). Nhật review. | done | 2025-12-11 | 2026-01-01 | AO1,AO4 | CO1
TO15 | Kiểm thử hệ thống (System Test) | Chạy các kịch bản kiểm thử tổng thể, đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu. | done | 2025-12-12 | 2026-01-02 | AO1,AO4 | CO1
TO16 | Quản lý lỗi | Ninh là người ghi nhận, mô tả chi tiết lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử và theo dõi tiến độ sửa lỗi của Đạt. Kết quả: Báo cáo lỗi với đầy đủ chi tiết | done | 2025-12-13 | 2026-01-03 | AO1,AO3 | CO1
TO17 | Fix bug | Đạt hoàn thành sửa lỗi và kiểm thử lần nữa | done | 2025-12-14 | 2026-01-04 | AO3 | CO1
TO18 | Triển khai hệ thống | Đóng gói ứng dụng, cài đặt lên môi trường thực tế (server). | done | 2025-12-14 | 2026-01-04 | AO1,AO3 | CO1
TO19 | User Acceptance Test (UAT) | Khách hàng hoặc người dùng cuối (Khoa đại diện) sử dụng hệ thống để kiểm tra lần cuối, đảm bảo hệ thống đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. | done | 2025-12-14 | 2026-01-04 | AO2 | CO1
TO20 | Khảo sát dự án & Phân tích yêu cầu | Thu thập các yêu cầu cụ thể: quy trình ký/gia hạn hợp đồng, cách tính tiền điện/nước/rác (theo đầu người, theo mét khối/kWh), quy tắc đặt cọc. Kết quả: Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Nghiệp vụ (SRS). | done | 2025-11-08 | 2025-11-19 | AO6,AO10 | CO2
TO21 | Phân tích sơ đồ dữ liệu (ERD) | Thiết kế các thực thể cốt lõi: Chủ nhà, Khách thuê, Phòng, Tòa/Khu trọ, Hợp đồng, Hóa đơn (Điện/Nước/DV), Phiếu thu. Kết quả: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) chi tiết. | done | 2025-11-09 | 2025-11-20 | AO6 | CO2
TO22 | Thu thập dữ liệu mẫu | Thu thập các mẫu dữ liệu đại diện cho hệ thống: Danh sách phòng, Thông tin khách thuê mẫu, Giá dịch vụ (Điện: X đ/kWh, Nước: Y đ/m3), mẫu Hợp đồng điển hình. Kết quả: File dữ liệu mẫu (CSV/Excel) - Khoảng 5-7 loại dữ liệu chính. | done | 2025-11-10 | 2025-11-21 | AO6,AO10 | CO2
TO23 | Làm sạch dữ liệu | Đảm bảo tính nhất quán (ví dụ: định dạng số điện thoại, ngày tháng) và xử lý các bản ghi trùng lặp/không hợp lệ trong dữ liệu mẫu. | done | 2025-11-22 | 2025-12-02 | AO10 | CO2
TO24 | Cài đặt sơ đồ dữ liệu vào hệ thống | Long tạo Database và Thắng hỗ trợ tạo các schema, bảng, ràng buộc khóa ngoại theo thiết kế ERD. Kết quả: Database trống đã có cấu trúc chuẩn. | done | 2025-11-23 | 2025-12-03 | AO6,AO10 | CO2
TO25 | Nhập dữ liệu mẫu | Nhập dữ liệu đã làm sạch vào Database để nhóm Lập trình có môi trường test thực tế. | done | 2025-11-24 | 2025-12-04 | AO6 | CO2
TO26 | Kiểm tra độ chính xác của dữ liệu (Data Test) | Kiểm tra ràng buộc dữ liệu (ví dụ: một phòng chỉ có thể thuộc về một hợp đồng tại một thời điểm), tính toàn vẹn. | done | 2025-11-25 | 2025-12-05 | AO10 | CO2
TO27 | Triển khai dữ liệu & Tài liệu cho Nhóm Lập trình | Chuyển giao ERD, SRS và thông tin truy cập Database cho nhóm Lập trình. | done | 2025-11-26 | 2025-12-06 | AO6 | CO2
TO28 | Thiết kế Kiến trúc/Database Access | Chọn framework, thiết lập cấu hình môi trường phát triển, thiết kế lớp giao tiếp Database. | done | 2025-12-07 | 2025-12-28 | AO7,AO8 | CO2
TO29 | Phát triển Backend (API) | Quí viết các API phức tạp (Quản lý Hợp đồng, Tính toán Hóa đơn). Dinh viết các API cơ bản (CRUD phòng, Khách thuê, Dịch vụ). | done | 2025-12-08 | 2025-12-29 | AO9,AO8 | CO2
TO30 | Phát triển Frontend (UI/UX) | Xây dựng giao diện (Dashboard, Trang quản lý Khách thuê, Trang tạo/xem Hóa đơn) và đảm bảo tính trải nghiệm người dùng. | done | 2025-12-09 | 2025-12-30 | AO8,AO7 | CO2
TO31 | Tích hợp Frontend & Backend | Bảo kết nối giao diện với các API để hiển thị dữ liệu và gửi yêu cầu xử lý. | done | 2025-12-10 | 2025-12-31 | AO9,AO7 | CO2
TO32 | Unit Test & Integration Test (Kiểm thử kỹ thuật) | Quí, Thắng thiết kế test case và thực hiện kiểm thử tự động trên các API, đảm bảo logic nghiệp vụ (ví dụ: tính đúng đắn của công thức tính tiền điện nước) hoạt động chính xác. | done | 2025-12-11 | 2026-01-01 | AO9,AO7 | CO2
TO33 | Kiểm thử Hệ thống (System Test) | Chạy các kịch bản end-to-end, đảm bảo các module giao tiếp tốt với nhau. | done | 2025-12-12 | 2026-01-02 | AO9,AO7 | CO2
TO34 | Triển khai hệ thống | Đóng gói ứng dụng (Containerization nếu cần), triển khai lên server thử nghiệm/chính thức. | done | 2025-12-13 | 2026-01-03 | AO9,AO8 | CO2
TO35 | User Acceptance Test (UAT - Kiểm thử chấp nhận) | Thắng thực hiện các quy trình nghiệp vụ thực tế trên hệ thống đã triển khai, ghi nhận lỗi/sai sót nghiệp vụ. | done | 2025-12-14 | 2026-01-04 | AO10 | CO2
TO36 | Khảo sát dự án & Phân tích yêu cầu | Thu thập quy trình order (tại bàn/tại quầy), quy tắc chiết khấu, quy trình quản lý tồn kho nguyên liệu. Xác định các trường dữ liệu cần thiết cho Menu và Đơn hàng. Kết quả: Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Nghiệp vụ (SRS). | done | 2025-11-08 | 2025-11-19 | AO13,AO14 | CO3
TO37 | Phân tích sơ đồ dữ liệu (ERD) | Thiết kế các thực thể cốt lõi: Menu (Món ăn/Thức uống), Danh mục, Đơn hàng, Chi tiết đơn hàng, Nguyên liệu, Phiếu nhập kho, Bảng giá. Kết quả: Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD). | done | 2025-11-09 | 2025-11-20 | AO13,AO14 | CO3
TO38 | Thu thập dữ liệu mẫu | Loại dữ liệu mẫu: Menu hoàn chỉnh (tên, giá, mô tả) khoảng 50-100 món, danh sách Nguyên liệu cơ bản (cà phê, sữa, đường...), danh sách Bàn/Khu vực. Kết quả: File dữ liệu mẫu (CSV/Excel). | done | 2025-11-10 | 2025-11-21 | AO13,AO14 | CO3
TO39 | Làm sạch dữ liệu | Chuẩn hóa tên món, giá cả, và đảm bảo tính duy nhất của mã sản phẩm/nguyên liệu. | done | 2025-11-22 | 2025-12-02 | AO14 | CO3
TO40 | Cài đặt sơ đồ dữ liệu vào hệ thống | Thiện tạo Database và Vẹn hỗ trợ tạo các bảng/schema theo ERD. Kết quả: Database trống đã có cấu trúc chuẩn. | done | 2025-11-23 | 2025-12-03 | AO13,AO14 | CO3
TO41 | Nhập dữ liệu mẫu | Nhập dữ liệu Menu, Nguyên liệu vào Database để nhóm Lập trình có môi trường test thực tế. | done | 2025-11-24 | 2025-12-04 | AO13 | CO3
TO42 | Kiểm tra độ chính xác của dữ liệu (Data Test) | Kiểm tra logic giá, tính nhất quán của danh mục, ràng buộc tồn kho ban đầu. | done | 2025-11-25 | 2025-12-05 | AO13,AO14 | CO3
TO43 | Thiết kế Kiến trúc/Database Access | Thiết lập môi trường và cấu hình các lớp xử lý (Business Logic Layer, Data Access Layer). | done | 2025-12-07 | 2025-12-28 | AO11,AO12,AO15 | CO3
TO44 | Phát triển Backend (API) | Sơn viết các API phức tạp (Tạo đơn hàng, Thanh toán, Xử lý tồn kho tự động, Báo cáo). Long viết các API cơ bản (CRUD Menu, Nguyên liệu, Nhân viên). | done | 2025-12-08 | 2025-12-29 | AO11,AO12 | CO3
TO45 | Phát triển Giao diện Phụ | Xây dựng giao diện Quản lý Kho, Quản lý nhân viên, Báo cáo. | done | 2025-12-10 | 2025-12-31 | AO11,AO12,AO15 | CO3
TO46 | Tích hợp Frontend & Backend | Frontend gọi các API để xử lý đơn hàng theo thời gian thực (Real-time). | done | 2025-12-11 | 2026-01-01 | AO11,AO12 | CO3
TO47 | Unit Test & Integration Test (Kiểm thử kỹ thuật) | Thiết kế test case và kiểm thử logic nghiệp vụ (ví dụ: kiểm tra chiết khấu có áp dụng đúng không, tồn kho có trừ sau khi bán không). | done | 2025-12-12 | 2026-01-02 | AO12,AO15 | CO3
TO48 | Kiểm thử Hệ thống (System Test) | Chạy kịch bản hoàn chỉnh từ chọn món đến thanh toán, đảm bảo luồng công việc mượt mà và không có lỗi. | done | 2025-12-13 | 2026-01-03 | AO12,AO15 | CO3
TO49 | User Acceptance Test (UAT - Kiểm thử chấp nhận) | Tân thực hiện các thao tác bán hàng thực tế trên giao diện POS, kiểm tra tính dễ sử dụng và tính đúng đắn của hóa đơn cuối cùng. | done | 2025-12-14 | 2026-01-04 | AO15 | CO3

## Lichsu_hd
_id | TenHD | ThoiGian_HD | Mo_ta | ID_Thanhvien
HDO1 | Kiểm tra độ chính xác của dữ liệu (Test Dữ liệu) | 2025-12-06 | Kiểm tra tính toàn vẹn, tính duy nhất, và logic của dữ liệu đã nhập (ví dụ: Phòng 101 chỉ có tối đa X sinh viên). | AO5
HDO2 | User Acceptance Test (UAT) | 2026-01-04 | Khoa test hệ thống lần cuối. | AO2
HDO3 | Kiểm tra độ chính xác của dữ liệu (Data Test) | 2025-12-06 | Kiểm tra ràng buộc dữ liệu (ví dụ: một phòng chỉ có thể thuộc về một hợp đồng tại một thời điểm), tính toàn vẹn. | AO10
HDO4 | User Acceptance Test (UAT - Kiểm thử chấp nhận) | 2026-01-04 | Thắng thực hiện các quy trình nghiệp vụ thực tế trên hệ thống đã triển khai, ghi nhận lỗi/sai sót nghiệp vụ. | AO10
HDO5 | Kiểm tra độ chính xác của dữ liệu (Data Test) | 2025-12-06 | Kiểm tra logic giá, tính nhất quán của danh mục, ràng buộc tồn kho ban đầu. | AO13,AO14
HDO6 | Kiểm thử Hệ thống (System Test) | 2026-01-02 | Chạy kịch bản hoàn chỉnh từ chọn món đến thanh toán, đảm bảo luồng công việc mượt mà và không có lỗi. | AO12,AO15
HDO7 | User Acceptance Test (UAT - Kiểm thử chấp nhận) | 2026-01-04 | Tân thực hiện các thao tác bán hàng thực tế trên giao diện POS, kiểm tra tính dễ sử dụng và tính đúng đắn của hóa đơn cuối cùng. | AO15
HDO8 | Gửi file | 2026-01-05 | Gửi file | AO2
HDO9 | Gửi file | 2026-01-06 | Gửi file | AO3
HDO10 | Gửi file | 2026-01-07 | Gửi file | AO10
HDO11 | Gửi file | 2026-01-08 | Gửi file | AO10
HDO12 | Gửi file | 2026-01-09 | Gửi file | AO10
HDO13 | Gửi file | 2026-01-10 | Gửi file | AO9
HDO14 | Gửi file | 2026-01-11 | Gửi file | AO13
HDO15 | Gửi file | 2026-01-12 | Gửi file | AO15
HDO16 | Gửi file | 2026-01-13 | Gửi file | AO12

## Comments
_id | NoiDung | NgayCM | ID_Taks | ID_Thanhvien
CMO1 | Test dự liệu lỗi quá lỗi rồi team | 2025-12-03 | TO7 | AO5
CMO2 | Test dự liệu thành công không phát hiện lỗi | 2025-12-06 | TO7 | AO5
CMO3 | Chọn framework với ngôn ngữ nào đây | 2025-12-07 | TO9 | AO3
CMO4 | Giờ chọn trọ ai hỏi đây? | 2025-11-08 | TO17 | AO3
CMO5 | Lỗi kết nối database rồi team | 2025-12-03 | TO13 | AO1
CMO6 | Đã hoàn thành 80% giao diện trang Quản lý người dùng | 2025-12-04 | TO12 | AO1
CMO7 | Backend đã deploy môi trường staging, mọi người kiểm tra | 2025-12-03 | TO11 | AO1
CMO8 | Backend không ai ý kiến gì thì chốt nhá | 2025-12-04 | TO11 | AO1
CMO9 | Backend lỗi kìa Ninh | 2025-12-05 | TO11 | AO3
CMO10 | Sơ đồ dữ liệu song rồi đấy tui gửi mọi người xem ổn chưa | 2025-12-06 | TO21 | AO6
CMO11 | Ok vấn đề sơ đồ sửa song rồi đấy | 2025-12-07 | TO21 | AO6
CMO12 | Thấy sai sai rồi đấy | 2025-12-08 | TO42 | AO13
CMO13 | Tui đã test và cảm thấy web rất ổn, không thấy bug nên điểm chắc sẽ cao | 2025-12-09 | TO49 | AO15
CMO14 | Chúc mừng mọi người | 2025-12-09 | TO49 | AO15

## File
_id | TenFile | NgayUp | ID_Taks | Loai_File | ID_NguoiGui | DuongDan
FO1 | File_test_dulieu | 2025-12-06 | TO8 | taks | AO2 | https://docs.google.com/document/d/1gFePtyIw40L_v8Ztp3zpmH_TeMeRDssV/edit?usp=sharing&ouid=104294254928903195946&rtpof=true&sd=true
FO2 | DuAn_Full | 2026-01-01 | TO15 | taks | AO3 | https://docs.google.com/document/d/1gFePtyIw40L_v8Ztp3zpmH_TeMeRDssV/edit?usp=sharing&ouid=104294254928903195946&rtpof=true&sd=true
FO3 | File_YeuCau | 2025-11-08 | TO17 | taks | AO6,AO10 | https://docs.google.com/document/d/1gFePtyIw40L_v8Ztp3zpmH_TeMeRDssV/edit?usp=sharing&ouid=104294254928903195946&rtpof=true&sd=true
FO4 | File_CleanData | 2025-11-24 | TO20 | taks | AO10 | https://docs.google.com/document/d/1gFePtyIw40L_v8Ztp3zpmH_TeMeRDssV/edit?usp=sharing&ouid=104294254928903195946&rtpof=true&sd=true
FO5 | File_test_nhatro | 2025-12-04 | TO23 | taks | AO10 | https://docs.google.com/document/d/1gFePtyIw40L_v8Ztp3zpmH_TeMeRDssV/edit?usp=sharing&ouid=104294254928903195946&rtpof=true&sd=true
FO6 | DuAn_KiemThu | 2026-01-01 | TO30 | taks | AO9,AO7 | https://docs.google.com/document/d/1gFePtyIw40L_v8Ztp3zpmH_TeMeRDssV/edit?usp=sharing&ouid=104294254928903195946&rtpof=true&sd=true
FO7 | ERD_CaPhe | 2025-11-17 | TO34 | taks | AO13 | https://docs.google.com/document/d/1gFePtyIw40L_v8Ztp3zpmH_TeMeRDssV/edit?usp=sharing&ouid=104294254928903195946&rtpof=true&sd=true
FO8 | File_Full | 2026-01-01 | TO47 | taks | AO12,AO15 | https://docs.google.com/document/d/1gFePtyIw40L_v8Ztp3zpmH_TeMeRDssV/edit?usp=sharing&ouid=104294254928903195946&rtpof=true&sd=true
FO9 | File_Full_CaPhe | 2026-01-02 | TO47 | taks | AO12,AO15 | https://docs.google.com/document/d/1gFePtyIw40L_v8Ztp3zpmH_TeMeRDssV/edit?usp=sharing&ouid=104294254928903195946&rtpof=true&sd=true